О внесении изменений в постановление Правительства Курской области от 06.02.2025 № 69-пп «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности службы занятости населения

Курской области»

Правительство Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в План мероприятий по повышению эффективности службы занятости населения Курской области, утвержденный постановлением Правительства Курской области от 06.02.2025 № 69-пп (в редакции постановления Правительства Курской области от 26.03.2025 № 218-пп).

Временно исполняющий обязанности

первого заместителя Губернатора

Курской области –

Председателя Правительства

Курской области                                                                                 А.Е. Чепик

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Курской области

от ______________№_____________

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в План мероприятий по повышению эффективности службы занятости населения

Курской области

1. В разделе I:

1) вводную часть изложить в следующей редакции:

«

| Наименование субъекта Российской Федерации | Курская область |
| --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Кулагина Елена Валентиновна – временно исполняющий обязанности министра по труду и занятости населения Курской области |
| Руководитель регионального проекта | Гололобов Андрей Николаевич – директор ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (ответственный за информационное сопровождение деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области») |
| Участники регионального проекта | Перелыгина Елена Юрьевна – временно исполняющий обязанности заместителя министра по труду и занятости населения Курской области (координатор реализации проекта) |
|  | Чаплыгина Зарина Равильевна – заместитель директора по оказанию услуг в сфере занятости населения ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (ответственный за мероприятия, необходимые для подготовки и заключения контрактов на проведение текущих ремонтов, оснащения и приведения к единому фирменному стилю зданий и помещений центров занятости населения и организацию порядка работы и взаимодействие ОКУ «Центр занятости населения Курской области» с гражданами и работодателями) |
|  | Яцечко Наталья Александровна – заместитель директора по обеспечению деятельности ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (ответственный за создание централизованной системы управления центрами занятости населения) |
|  | Губина Светлана Николаевна – начальник управления активной политики занятости ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (ответственный за организацию предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения, иных государственных и муниципальных услуг (или их части), негосударственных услуг и мер поддержки, а также клиенториентированных сервисов) |
|  | Галкина Елена Алексеевна – начальник управления дизайна клиентского опыта и проектной деятельности ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (ответственный за внедрение системы управления клиентским опытом) |
|  | Колесникова Надежда Дмитриевна – начальник финансово-экономического управления ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (ответственный за процессы увеличения мотивации сотрудников) |
|  | Тишина Кристина Владимировна – начальник управления по работе с персоналом и делопроизводству ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (ответственный за организацию процессов управления персоналом) |
|  | Ануфриенков Максим Геннадьевич – начальник отдела информационных систем ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (ответственный за информатизацию и автоматизацию, координатор регионального проекта в ИСУП «Адванта») |
|  | Дмитриева Елена Ивановна – начальник административно-хозяйственного отдела ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (ответственный за проведение ремонта зданий центров занятости населения, оснащение и приведение к единому фирменному стилю зданий и помещений центров занятости населения) |
|  | Божак Виктория Алексеевна – начальник отдела контроля качества ОКУ «Центр занятости населения Курской области» (ответственный за внедрение системы контроля и оценки качества деятельности по осуществлению полномочий в области содействия занятости населения) |

»;

2) в таблице «Описание регионального проекта» позицию «Риски реализации регионального проекта» изложить в следующей редакции:

«

| Риски реализации регионального проекта | Недостаточность объемов финансирования, запланированного на проведение мероприятий, ввиду изменения в сторону увеличения стоимости строительных материалов, оснащения и оборудования (ответственный – Н.Д. Колесникова); увеличение сроков проведения ремонта, оснащения и поставок оборудования (ответственный – А.Н. Гололобов); низкая вовлеченность сотрудников центров занятости в мероприятия по комплексной модернизации (ответственные – А.Н. Гололобов, Н.А. Яцечко); несогласие социальных партнеров размещать на своей территории точки присутствия Центра занятости (ответственный – А.Н. Гололобов). Мероприятия по предупреждению: - корректировка сметных расчетов на этапе планирования, изменение конфигураций поставляемого оборудования, мебели; - проведение аукционных процедур в конце 2024 года; - проведение информирования сотрудников службы занятости населения, мотивационных и командообразующих мероприятий, разработка дополнительных методических инструкций; - взаимодействие с максимально возможным числом социальных партнеров |
| --- | --- |

»;

2. В подразделе I раздела II:

1) позиции КМ 32.1 – КТ 33 изложить в следующей редакции:

«

| КМ 32.1 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» | 0 | 09.01.2025 | 09.01.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | А.Н. Гололобов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ 32.2 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» | 0 | 03.02.2025 | 03.02.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц загружен в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | А.Н. Гололобов |
| КМ 32.3 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» | 0 | 03.03.2025 | 03.03.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц загружен в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | А.Н. Гололобов |
| КМ 32.4 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | А.Н. Гололобов |
| КМ 32.5 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» | 0 | 05.05.2025 | 05.05.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц загружен в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | А.Н. Гололобов |
| КМ 32.6 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» | 0 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц загружен в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | А.Н. Гололобов |
| КМ 32.7 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» | 0 | 01.07.2025 | 01.07.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | А.Н. Гололобов |
| КМ 32.8 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» | 0 | 01.08.2025 | 01.08.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | А.Н. Гололобов |
| КМ 32.9 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» | 0 | 01.09.2025 | 01.09.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | А.Н. Гололобов |
| КМ 32.10 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» | 0 | 01.10.2025 | 01.10.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | А.Н. Гололобов |
| КМ 32.11 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» | 0 | 05.11.2025 | 05.11.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц загружен в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | А.Н. Гололобов |
| КМ 32.12 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» | 0 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | План информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | А.Н. Гололобов |
| КТ 32 | Разработаны ежемесячные планы информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» | 0 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 12 согласованных ежемесячных планов по информационному сопровождению деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области», загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | А.Н. Гололобов |
| КМ 33.1 | Отчет о выполнении согласованного медиаплана | 6 | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | А.Н. Гололобов |
| КМ 33.2 | Отчет о выполнении согласованного медиаплана | 6 | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | А.Н. Гололобов |
| КМ 33.3 | Отчет о выполнении согласованного медиаплана | 8 | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | А.Н. Гололобов |
| КМ 33.4 | Отчет о выполнении согласованного медиаплана | 4 | 05.05.2025 | 12.05.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | А.Н. Гололобов |
| КМ 33.5 | Отчет о выполнении согласованного медиаплана | 7 | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | А.Н. Гололобов |
| КМ 33.6 | Отчет о выполнении согласованного медиаплана | 8 | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | А.Н. Гололобов |
| КМ 33.7 | Отчет о выполнении согласованного медиаплана | 7 | 01.08.2025 | 11.08.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | А.Н. Гололобов |
| КМ 33.8 | Отчет о выполнении согласованного медиаплана | 8 | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | А.Н. Гололобов |
| КМ 33.9 | Отчет о выполнении согласованного медиаплана | 8 | 01.10.2025 | 10.10.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | А.Н. Гололобов |
| КМ 33.10 | Отчет о выполнении согласованного медиаплана | 4 | 05.11.2025 | 10.11.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | А.Н. Гололобов |
| КМ 33.11 | Отчет о выполнении согласованного медиаплана | 8 | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | А.Н. Гололобов |
| КМ 33.12 | Отчет о выполнении согласованного медиаплана | 0 | 12.01.2026 | 12.01.2026 | Отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы | А.Н. Гололобов |
| КТ 33 | Выполнен план информационного сопровождения деятельности ОКУ «ЦЗН Курской области» | 0 | 12.01.2026 | 12.01.2026 | 12 ежемесячных отчетов по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащие ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчеты с мероприятий, макеты рекламной продукции, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | А.Н. Гололобов |

»;

2) позиции КМ 34 – КТ 39 изложить в следующей редакции:

«

| КМ 34 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 57 | 10.01.2025 | 31.03.2025 | Проектно-сметная документация | А.Н. Гололобов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ 34.1 | Составление дефектной ведомости и проведение анализа рынка материалов и услуг | 29 | 10.01.2025 | 19.02.2025 | Дефектная ведомость | А.Н. Гололобов |
| КМ 34.2 | Подготовка исходных данных для технической документации по материалам на основании Руководства по фирменному стилю «Работа России» | 8 | 19.02.2025 | 03.03.2025 | Проект технической документации | А.Н. Гололобов |
| КМ 34.3 | Разработка технической документации и полного комплекта сметной документации на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 21 | 03.03.2025 | 31.03.2025 | Техническая документация | А.Н. Гололобов |
| КТ 34 | Получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации | А.Н. Гололобов |
| КМ 35 | Разработка проекта извещения об осуществлении закупки работ на проведение капитального ремонта для размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) | 46 | 10.01.2025 | 15.03.2025 | Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки) | А.Н. Гололобов |
| КМ 35.1. | Обоснование начальной максимальной цены контракта на проведение капитального ремонта | 18 | 10.01.2025 | 04.02.2025 | Коммерческие предложения | А.Н. Гололобов |
| КМ 35.2 | Составление конкурсной документации для заключения государственного контракта на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 28 | 05.02.2025 | 17.03.2025 | Конкурсная документация | А.Н. Гололобов |
| КТ 35 | Разработка проекта извещения об осуществлении закупки работ на проведение капитального ремонта для размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) | 46 | 10.01.2025 | 17.03.2025 | Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки) | А.Н. Гололобов |
| КТ 36 | Заключены государственные контракты (договоры) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 0 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Государственные контракты (договоры) размещены в ЕИС | А.Н. Гололобов |
| КМ 37 | Утвержден перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 97 | 10.01.2025 | 02.06.2025 | Приказ ОКУ «ЦЗН Курской области» об утверждении перечня мероприятий | А.Н. Гололобов |
| КМ 37.1 | Определены контрольные сроки приемки исполнений обязательств по контракту на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 29 | 10.01.2025 | 19.02.2025 | Государственный контракт на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | А.Н. Гололобов |
| КМ 37.2 | Разработка перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 29 | 03.03.2025 | 10.04.2025 | Реестр закупок в ЕИС | А.Н. Гололобов |
| КМ 37.3 | Разработка и согласование проекта приказа об утверждении перечня мероприятий, необходимых для проведения контроля за исполнением обязательств по государственным контрактам на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 29 | 11.04.2025 | 27.05.2025 | Приказ ОКУ «ЦЗН Курской области» об утверждении перечня мероприятий, необходимых для проведения контроля за исполнением обязательств по государственным контрактам на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | А.Н. Гололобов |
| КТ 37 | Исполнены обязательства по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 0 | 17.11.2025 | 17.11.2025 | Документы о приемке работ размещены в ЕИС | А.Н. Гололобов |
| КМ 38 | Разработка проекта извещения об осуществлении закупки работ на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации, для размещения в ЕИС | 35 | 10.01.2025 | 03.03.2025 | Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки) | З.Р. Чаплыгина |
| КМ 38.1 | Определение перечня характеристик и объемов на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 21 | 10.01.2025 | 10.02.2025 | Сводный перечень характеристик и объемов на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | З.Р. Чаплыгина |
| КМ 38.2 | Сформирован проект извещения на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 14 | 11.02.2025 | 03.03.2025 | Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки) | З.Р. Чаплыгина |
| КТ 38 | Размещено извещение об осуществлении закупки работ на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации, в ЕИС | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Извещение об осуществлении закупки опубликовано в ЕИС | З.Р. Чаплыгина |
| КТ 39 | Заключены государственные контракты (договоры) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 0 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Государственные контракты (договоры) размещены в ЕИС | З.Р. Чаплыгина |

»;

3) позиции КМ 41 – КТ 42 изложить в следующей редакции:

«

| КМ 41 | Разработка проекта извещения об осуществлении закупки по оснащению ЦЗН, в том числе закупки и наладки компьютерной и оргтехники, мебели и оборудования, системы электронной очереди, средств аудиовизуального контроля, программного обеспечения для обеспечения защищенных каналов связи, системы осуществления обратной связи о качестве предоставляемых услуг (планшеты или иные средства сбора информации) | 45 | 10.01.2025 | 17.03.2025 | Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки) | З.Р. Чаплыгина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ 41.1 | Определение перечня, характеристик поставляемого оборудования и мебели | 21 | 10.01.2025 | 10.02.2025 | Сводный перечень поставляемого оборудования и мебели | З.Р. Чаплыгина |
| КМ 41.2 | Сформирован проект извещения об осуществлении закупки по оснащению ЦЗН | 24 | 11.02.2025 | 17.03.2025 | Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки) | З.Р. Чаплыгина |
| КТ 41 | Размещено извещение об осуществлении закупки по оснащению ЦЗН, в том числе закупке и наладке компьютерной и оргтехники, мебели и оборудования, системы электронной очереди, средств аудиовизуального контроля, программного обеспечения для обеспечения защищенных каналов связи, системы сбора обратной связи о качестве предоставляемых услуг (планшеты или иные средства сбора информации) | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Извещение об осуществлении закупки опубликовано в ЕИС | З.Р. Чаплыгина |
| КТ 42 | Заключены государственные контракты (договоры) на оснащение ЦЗН (включая связанные с приведением к единому фирменному стилю) | 0 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Государственные контракты (договоры) размещены в ЕИС | З.Р. Чаплыгина |

»;

4) позицию КТ 43 изложить в следующей редакции:

«

| КТ 43 | Исполнены обязательства по государственным контрактам (договорам) на оснащение ЦЗН | 0 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Документы о приемке работ размещены в ЕИС | З.Р. Чаплыгина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».