## Лист_1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Курской области
от "_______" _________________ № ___________)
ПРОГРАММА
газификации Курской области на 2027 год,
финансируемая за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ п/п | Наименование, адрес объекта | Ед. изм. | Технические характеристики | Принято по Программе, тыс. руб. | [5 empty] | Календарные сроки |  |  |  | Источники финансирования
|  |  |  | в том числе: | [5 empty] | ПИР |  | СМР
|  |  |  | ПИР | Материалы оборудование | СМР | Регистрация объекта | Прочие | Итого | начало | завершение | начало | завершение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
РАЗДЕЛ 1. Проектирование, строительство новых газораспределительных систем, сооружений и объектов.
РАЗДЕЛ 1.1 Проектирование, строительство новых газораспределительных систем, сооружений и объектов (социально значимые объекты и негазифицированные населенные пункты).
Конышевский район
1.1. | Газопроводы среднего и низкого давления в Дремово - Черемошки Конышевского района Курской области | м | 8800 | 8484.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8484.321 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 8484.321; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 8484.321
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 8484.321; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 8484.321
1.2. | Газопроводы высокого и низкого давления в с. Нижнее Песочное Конышевского района Курской области | м | 7750 | 7025.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025.008 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 7025.008; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 7025.008
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 7025.008; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 7025.008
1.3. | Газопроводы высокого и низкого давления в д. Лукьянчиково Конышевского района Курской области | м | 4000 | 3415.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3415.329 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 3415.329; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 3415.329
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 3415.329; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 3415.329
1.4. | Газопроводы высокого и низкого давления в д. Рассвет Конышевского района Курской области | м | 2450 | 2953.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2953.351 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 2953.351; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2953.351
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 2953.351; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2953.351
1.5. | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления в с.Котлево Конышевского района Курской области | м | 9330 | 8832.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8832.867 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 8832.867; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 8832.867
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 8832.867; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 8832.867
Курский район
1.6. | Газопроводы высокого и низкого давления в пределах кадастрового квартала 46:29:102198 в районе ул. Крутой лог г. Курска | м | 6800 | 0 | 0 | 39491.76 | 66 | 0 | 39557.76 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  | 6800 | 5: 0; 6: 0; 7: 39491.76; 8: 66; 9: 0; 10: 39557.76
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 39491.76; 8: 66; 9: 0; 10: 39557.76
1.7. | Газопроводы высокого и низкого давления в пределах кадастрового квартала 46:29:102199 в районе поворота на д. Дряблово г. Курска | м | 4400 | 0 | 0 | 22355.784 | 66 | 0 | 22421.784 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  | 4400 | 5: 0; 6: 0; 7: 22355.784; 8: 66; 9: 0; 10: 22421.784
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 22355.784; 8: 66; 9: 0; 10: 22421.784
1.8. | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к земельным участкам в пределах кадастровых кварталов 46:29:101065, 46:29:101066, 46:29:101067 по ул. 1-я Агрегатная в г. Курске | м | 13295 | 0 | 0 | 10025.164 | 0 | 0 | 10025.164 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 10025.164; 8: 0; 9: 0; 10: 10025.164
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 10025.164; 8: 0; 9: 0; 10: 10025.164
Обоянский район
1.9. | Газопроводы высокого и низкого давления в х. Нагорный Обоянского района Курской области | шт | 2400 | 2811.231 | 0 |  | 0 | 0 | 2811.231 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 2811.231; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2811.231
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 2811.231; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2811.231
Октябрьский район
1.10. | Газопроводы высокого и низкого давления в с. Быканово, д. Шуклинка Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области | м | 5731.5 | 0 | 0 | 15009.479 | 0 | 0 | 15009.479 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 15009.479; 8: 0; 9: 0; 10: 15009.479
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 15009.479; 8: 0; 9: 0; 10: 15009.479
Фатежский район
1.11. | Газопроводы высокого и низкого давления в с. 1-е Рождественское, д. Дмитриевка, х. Ленина и х. Веселый Фатежского района Курской области | м | 5150 | 0 | 0 | 23594.8846 | 0 | 0 | 23594.8846 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 23594.8846; 8: 0; 9: 0; 10: 23594.8846
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 23594.8846; 8: 0; 9: 0; 10: 23594.8846
Черемисиновский район
1.12. | Газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Победы и ул. Зеленая в п. Черемисиново Черемисиновского района Курской области | м | 1500 | 0 | 0 | 4734.5 | 66 | 0 | 4800.5 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  | 1500 | 5: 0; 6: 0; 7: 4734.5; 8: 66; 9: 0; 10: 4800.5
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 4734.5; 8: 66; 9: 0; 10: 4800.5
1.13. | Газопроводы высокого и низкого давления по ул. Совхозная в п. Черемисиновов Черемисиновского района Курской области | м | 1320 | 1624.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624.116 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 1624.116; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1624.116
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 1624.116; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1624.116
Щигровский район
1.14. | Газопроводы высокого и низкого давления в д. Новодлинная Никольского сельсовета Щигровского района Курской области | м | 1440 | 0 | 0 | 18758.817 | 66 | 0 | 18824.817 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  | 1440 | 5: 0; 6: 0; 7: 18758.817; 8: 66; 9: 0; 10: 18824.817
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 18758.817; 8: 66; 9: 0; 10: 18824.817
| Всего по объектам раздела | м | 74366.5 | 5: 35146.223; 6: 0; 7: 133970.3886; 8: 264; 9: 0; 10: 169380.6116
| в том числе на 2027 год | м | 14140 | 5: 35146.223; 6: 0; 7: 133970.3886; 8: 264; 9: 0; 10: 169380.6116
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 35146.223; 6: 0; 7: 133970.3886; 8: 264; 9: 0; 10: 169380.6116
РАЗДЕЛ 2 Реконструкция и модернизация газораспределительных систем, сооружений и объектов.
Большесолдатский район
2.1 | Техническое перевооружение ГРП№1 по ул.Мира в с.Большое Солдатское Курской области (инв. №СУД000050) | шт |  | 887.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.578 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 887.578; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 887.578
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 887.578; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 887.578
Горшеченский район
2.2 | Техническое перевооружение ГРПШ №104 в с.Кулевка Горшеченского района Курской области (инв. №КШЕ000820) | шт |  | 356.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.159 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
2.3 | Техническое перевооружение ГРПШ №105 в с.Кулевка Горшеченского района Курской области (инв. №КШЕ000832) | шт |  | 356.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.159 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
2.4 | Техническое перевооружение ГРПШ №91 в с. Кулевка Горшеченского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.5 | Техническое перевооружение ГРПШ №92 в с. Кулевка Горшеченского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.6 | Техническое перевооружение ПРГ № 76 в с.Удобное Горшеченского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 5054.553 | 0 | 0 | 5054.553 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 5054.553; 8: 0; 9: 0; 10: 5054.553
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 5054.553; 8: 0; 9: 0; 10: 5054.553
Дмитриевский район
2.7 | Техническое перевооружение ГРПШ №14 в п.Томский Дмитриевского района Курской области (инв. №ЖЕЛ001865) | шт |  | 468.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.935 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
2.8 | Техническое перевооружение ГРПШ №17 в п.Татарка Дмитриевского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.9 | Техническое перевооружение ГРПШ №18 в с. Ладыгино Дмитриевского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.10 | Техническое перевооружение ГРПШ №4 по ул.Ленина (Пролетарская) в г.Дмитриеве Курской области (инв. №ЖЕЛ001903) | шт |  | 468.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.935 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
2.11 | Техническое перевооружение ГРПШ №9 по ул.Володарского в г.Дмитриеве Курской области (инв. №ЖЕЛ001865) | шт |  | 468.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.935 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
Железногорский район
2.12 | Реконструкция объекта: "Газопровод высокого давления 2 категории (Р=0,6 МПа) от места врезки в с.Разветье до котельной птицефабрики п.Студенок Железногорского района Курской области | шт |  | 0 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 2500 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 2000; 7: 500; 8: 0; 9: 0; 10: 2500
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 2000; 7: 500; 8: 0; 9: 0; 10: 2500
2.13 | Реконструкция объекта: "Газопровод высокого давления от места врезки в д. Пасерково до ГРП п. Новоандросово и котельной п. Новоандросово" | шт |  | 158.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.039 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 158.039; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 158.039
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 158.039; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 158.039
2.14 | Реконструкция объекта: "Газопровод высокого давления" Адрес ( местоположение): Курская область ; Железногорский район; г.Железногорск, от ГРС " Пасерково" до ГГРП № 1 | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
2.15 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления (ГК № 78) в г. Железногорске Курской области (инв. №ЖЕЛ001021) | шт |  | 117.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.729 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 117.729; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 117.729
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 117.729; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 117.729
2.16 | Техническое перевооружение газопровода высокого давления 2 категории (ГК №33) в г. Железногорске Курской области | шт |  | 0 | 0 | 531.049 | 0 | 0 | 531.049 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 531.049; 8: 0; 9: 0; 10: 531.049
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 531.049; 8: 0; 9: 0; 10: 531.049
2.17 | Техническое перевооружение газопровода высокого давления 2 категории от центральной котельной до ГГРП №2 (ГК №6) в г. Железногорске Курской области | шт |  | 0 | 0 | 3283.689 | 0 | 0 | 3283.689 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 3283.689; 8: 0; 9: 0; 10: 3283.689
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 3283.689; 8: 0; 9: 0; 10: 3283.689
2.18 | Техническое перевооружение газопровода высокого давления 2 категории от центральной котельной до ГГРП №2 (ГК №7) в г. Железногорске Курской области | шт |  | 0 | 0 | 1529.889 | 0 | 0 | 1529.889 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1529.889; 8: 0; 9: 0; 10: 1529.889
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1529.889; 8: 0; 9: 0; 10: 1529.889
2.19 | Техническое перевооружение газопровода низкого давления по ул.Курская (ГК №35) в г.Железногорск Курской области | шт |  | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1900 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1900; 8: 0; 9: 0; 10: 1900
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1900; 8: 0; 9: 0; 10: 1900
2.20 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления (ГК №41) по ул.Димитрова в г.Железногорске Курской области (инв. №ЖЕЛ001030) | шт |  | 117.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.729 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 117.729; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 117.729
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 117.729; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 117.729
2.21 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления по ул.Курская (ГК № 40) в г.Железногорск Курской области | шт |  | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1900 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1900; 8: 0; 9: 0; 10: 1900
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1900; 8: 0; 9: 0; 10: 1900
2.22 | Техническое перевооружение ГРПШ №20 в с.Веретенино Железногорского района Курской области (инв. №ЖЕЛ001898) | шт |  | 468.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.935 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
2.23 | Техническое перевооружение ГРПШ №23 по ул.Верхняя в п.Долгая Щека Железногорского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.24 | Техническое перевооружение ГРПШ №24 по ул.Нижняя в п.Долгая Щека Железногорского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.25 | Техническое перевооружение ГРПШ №37 в с.Верхнее Жданово Железногорского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2019.625 | 0 | 0 | 2019.625 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2019.625; 8: 0; 9: 0; 10: 2019.625
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2019.625; 8: 0; 9: 0; 10: 2019.625
2.26 | Техническое перевооружение ГРПШ №52 по ул.Луханина в сл.Михайловка Железногорского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.27 | Техническое перевооружение СКЗ №20 по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, ул. Школьная, д.6 (Инв.№ ЖЕЛ000109) | шт |  | 44 | 0 | 979.98 | 0 | 0 | 1023.98 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 979.98; 8: 0; 9: 0; 10: 1023.98
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 979.98; 8: 0; 9: 0; 10: 1023.98
2.28 | Техническое перевооружение СКЗ №73 по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Горняцкий (Инв.№ ЖЕЛ000122) | шт |  | 44 | 0 | 1071.72 | 0 | 0 | 1115.72 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 1071.72; 8: 0; 9: 0; 10: 1115.72
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 1071.72; 8: 0; 9: 0; 10: 1115.72
Золотухинский район
2.29 | Техническое перевооружение ГРПШ №116 в д.1-я Воробьевка Золотухинского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2248.502 | 0 | 0 | 2248.502 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2248.502; 8: 0; 9: 0; 10: 2248.502
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2248.502; 8: 0; 9: 0; 10: 2248.502
2.30 | Техническое перевооружение ГРПШ №117 в д.1-я Воробьевка Золотухинского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2125.162 | 0 | 0 | 2125.162 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2125.162; 8: 0; 9: 0; 10: 2125.162
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2125.162; 8: 0; 9: 0; 10: 2125.162
2.31 | Техническое перевооружение ГРПШ №123 в д.Демякино Золотухинского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 3664.022 | 0 | 0 | 3664.022 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 3664.022; 8: 0; 9: 0; 10: 3664.022
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 3664.022; 8: 0; 9: 0; 10: 3664.022
2.32 | Техническое перевооружение ГРПШ №128 в д.Чурилово Золотухинского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2063.852 | 0 | 0 | 2063.852 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2063.852; 8: 0; 9: 0; 10: 2063.852
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2063.852; 8: 0; 9: 0; 10: 2063.852
2.33 | Техническое перевооружение ГРПШ №31 в д. Подазовка Золотухинского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.34 | Техническое перевооружение ГРПШ №73 в д.Кузьминка Золотухинского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2062.942 | 0 | 0 | 2062.942 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2062.942; 8: 0; 9: 0; 10: 2062.942
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2062.942; 8: 0; 9: 0; 10: 2062.942
2.35 | Техническое перевооружение ГРПШ №87 в д. Шумская Золотухинского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.36 | Техническое перевооружение ГРПШ №90 в д. Терепша Золотухинского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 5000; 8: 0; 9: 0; 10: 5000
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 5000; 8: 0; 9: 0; 10: 5000
Касторенский район
2.37 | Техническое перевооружение ГРПБ 22 в д.Никольско-Ключевская Касторенского района Курской области (инв. №00-016327) | шт |  | 937.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.87 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 937.87; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 937.87
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 937.87; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 937.87
2.38 | Техническое перевооружение ГРПБ 27 в с.Верхняя Грайворонка Касторенского района Курской области (инв. №00-016323) | шт |  | 937.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.87 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 937.87; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 937.87
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 937.87; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 937.87
2.39 | Техническое перевооружение ГРПБ №15 по ул. Сказочная в п.Александровский Касторенского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 5000; 8: 0; 9: 0; 10: 5000
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 5000; 8: 0; 9: 0; 10: 5000
2.40 | Техническое перевооружение ГРПБ №19 в п.Лачиново Касторенского района Курской области (инв. №00-016327) | шт |  | 937.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.87 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 937.87; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 937.87
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 937.87; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 937.87
2.41 | Техническое перевооружение ГРПШ №20 в д.Егорьевка Касторенского района Курской области (инв. №00-016327) | шт |  | 468.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.935 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
2.42 | Техническое перевооружение ГРПШ №21 в д.Егорьевка Касторенского района Курской области (инв. №00-016327) | шт |  | 468.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.935 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
2.43 | Техническое перевооружение ГРПШ №23 по ул. Речная в с.Жерновец Касторенского района Курской области (инв. №00-016323 ) | шт |  | 937.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.87 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 937.87; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 937.87
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 937.87; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 937.87
2.44 | Техническое перевооружение ГРПШ №24 по ул. Молодежная в с.Жерновец Касторенского района Курской области (инв. №00-016323) | шт |  | 937.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.87 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 937.87; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 937.87
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 937.87; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 937.87
Кореневский район
2.45 | Техническое перевооружение ГРПШ №109 по ул. Красноармейская в п. Коренево Курской области | шт |  | 241.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.859 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 241.859; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 241.859
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 241.859; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 241.859
г.Курск, Курский район
2.46 | Техническое перевооружение ГРПБ №744 по ул. Чайковского в г. Курске | шт |  | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 5000; 8: 0; 9: 0; 10: 5000
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 5000; 8: 0; 9: 0; 10: 5000
2.47 | Техническое перевооружение ГРПБ №971 в с. Ноздрачёво Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 5000; 8: 0; 9: 0; 10: 5000
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 5000; 8: 0; 9: 0; 10: 5000
2.48 | Техническое перевооружение ГРПШ №39 по ул. Нижняя Казацкая в г. Курске (инв. №00055650) | шт |  | 468.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.935 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
2.49 | Техническое перевооружение ГРПШ №591 в х. Новореченский Курского района Курской области (инв. №00010794) | шт |  | 418.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.643 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 418.643; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 418.643
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 418.643; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 418.643
2.50 | Техническое перевооружение ГРПШ №619 в х.Хвощин Курского района Курской области (инв. №00011625) | шт |  | 418.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.643 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 418.643; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 418.643
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 418.643; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 418.643
2.51 | Техническое перевооружение ГРПШ №668 в д. Жеребцово Курского района Курской области (инв. №00014770) | шт |  | 356.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.159 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
2.52 | Техническое перевооружение ГРПШ №669 в с. Полянское Курского района Курской области (инв. №00055706) | шт |  | 356.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.159 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
2.53 | Техническое перевооружение ГРПШ №670 в с. Полянское Курского района Курской области (инв. №00055624) | шт |  | 356.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.159 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
2.54 | Техническое перевооружение ГРПШ №681 в с. Клюква Курского района Курской области (инв. №00014791) | шт |  | 356.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.159 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
2.55 | Техническое перевооружение ГРПШ №740 в д. Якунино Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2127.531 | 0 | 0 | 2127.531 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2127.531; 8: 0; 9: 0; 10: 2127.531
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2127.531; 8: 0; 9: 0; 10: 2127.531
2.56 | Техническое перевооружение ГРПШ №741 в д. Якунино Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2137.781 | 0 | 0 | 2137.781 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2137.781; 8: 0; 9: 0; 10: 2137.781
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2137.781; 8: 0; 9: 0; 10: 2137.781
2.57 | Техническое перевооружение ГРПШ №742 в д. Звягинцево Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2082.911 | 0 | 0 | 2082.911 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2082.911; 8: 0; 9: 0; 10: 2082.911
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2082.911; 8: 0; 9: 0; 10: 2082.911
2.58 | Техническое перевооружение ГРПШ №743 в д. Звягинцево Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2112.681 | 0 | 0 | 2112.681 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2112.681; 8: 0; 9: 0; 10: 2112.681
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2112.681; 8: 0; 9: 0; 10: 2112.681
2.59 | Техническое перевооружение ГРПШ №751 в д. Дурнево Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2370.001 | 0 | 0 | 2370.001 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2370.001; 8: 0; 9: 0; 10: 2370.001
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2370.001; 8: 0; 9: 0; 10: 2370.001
2.60 | Техническое перевооружение ГРПШ №752 в д.Клюква Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2129.371 | 0 | 0 | 2129.371 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2129.371; 8: 0; 9: 0; 10: 2129.371
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2129.371; 8: 0; 9: 0; 10: 2129.371
2.61 | Техническое перевооружение ГРПШ №754 в д.Долгое Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2159.151 | 0 | 0 | 2159.151 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2159.151; 8: 0; 9: 0; 10: 2159.151
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2159.151; 8: 0; 9: 0; 10: 2159.151
2.62 | Техническое перевооружение ГРПШ №755 в д.Дурнево Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2223.481 | 0 | 0 | 2223.481 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2223.481; 8: 0; 9: 0; 10: 2223.481
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2223.481; 8: 0; 9: 0; 10: 2223.481
2.63 | Техническое перевооружение ГРПШ №808 в п. Малиновый Курского района Курской области (инв. №00-016206) | шт |  | 418.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.643 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 418.643; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 418.643
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 418.643; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 418.643
2.64 | Техническое перевооружение ГРПШ №809 в д. Постоялые Дворы Курского района Курской области (инв. №00-016206) | шт |  | 356.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.159 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
2.65 | Техническое перевооружение ГРПШ №811 в п. Липовец Курского района Курской области (инв. №00-016206) | шт |  | 356.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.159 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
2.66 | Техническое перевооружение ГРПШ №828 в с. 1-е Винниково Курского района Курской области (инв. №00-016207) | шт |  | 468.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.935 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
2.67 | Техническое перевооружение ГРПШ №829 в д. Водяное Курского района Курской области (инв. №00-016207) | шт |  | 418.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.643 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 418.643; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 418.643
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 418.643; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 418.643
2.68 | Техническое перевооружение ГРПШ №966 в д. Еськово Курского района Курской области (инв. №00-012119) | шт |  | 418.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.643 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 418.643; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 418.643
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 418.643; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 418.643
2.69 | Техническое перевооружение ГРПШ №99 по ул. 5-я Кислинская в г. Курск | шт |  | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 3000; 8: 0; 9: 0; 10: 3000
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 3000; 8: 0; 9: 0; 10: 3000
2.70 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления в п. Клюква Курского района Курской области (Инв. № 00011704) | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
2.71 | Техническое перевооружение ГРПШ №802 в д. Селиховы Дворы Курского района Курской области (инв. №00055616 ) | шт |  | 356.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.159 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
2.72 | Техническое перевооружение газопровода высокого давления (АГНКС ГК №595) Курского района Курской области (инв. №00-016203) | шт |  | 117.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.729 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 117.729; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 117.729
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 117.729; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 117.729
2.73 | Техническое перевооружение газопровода высокого давления (АГНКС ГК №680) Курского района Курской области (инв. №00-016203) | шт |  | 117.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.729 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 117.729; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 117.729
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 117.729; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 117.729
2.74 | Техническое перевооружение газопровода высокого давления 1 категории (ГК №529) в х.Духовец Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2016.293 | 0 | 0 | 2016.293 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2016.293; 8: 0; 9: 0; 10: 2016.293
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2016.293; 8: 0; 9: 0; 10: 2016.293
2.75 | Техническое перевооружение газопровода высокого давления 1 категории (ГК №552) в д.Верхняя Медведица Курского района Курской области (инв. №00010180) | шт |  | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1900 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1900; 8: 0; 9: 0; 10: 1900
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1900; 8: 0; 9: 0; 10: 1900
2.76 | Техническое перевооружение газопровода высокого давления 1 категории (ЗУ №16) в д. Верхняя Медведица Курского района Курской области | шт |  | 0 | 187.426 | 295.419 | 0 | 0 | 482.845 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 187.426; 7: 295.419; 8: 0; 9: 0; 10: 482.845
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 187.426; 7: 295.419; 8: 0; 9: 0; 10: 482.845
2.77 | Техническое перевооружение газопровода высокого давления 2 категории (ГК №1508) по ул. Объездная в г.Курск (инв. №00-016202) | шт |  | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 750; 8: 0; 9: 0; 10: 750
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 750; 8: 0; 9: 0; 10: 750
2.78 | Техническое перевооружение газопровода высокого давления 2 категории (ЗУ №15) в д. Верхняя Медведица Курского района Курской области | шт |  | 0 | 1112.002 | 469.495 | 0 | 0 | 1581.497 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 1112.002; 7: 469.495; 8: 0; 9: 0; 10: 1581.497
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 1112.002; 7: 469.495; 8: 0; 9: 0; 10: 1581.497
2.79 | Техническое перевооружение газопровода высокого давления 2 категории (ЗУ №25) в д. Большое Шумаково Курского района Курской области | шт |  | 0 | 362.097 | 142.518 | 0 | 0 | 504.615 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 362.097; 7: 142.518; 8: 0; 9: 0; 10: 504.615
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 362.097; 7: 142.518; 8: 0; 9: 0; 10: 504.615
2.80 | Техническое перевооружение газопровода высокого давления 2 категории (ЗУ38) в д. Большое Шумаково Курского района Курской области | шт |  | 0 | 371.846 | 152.449 | 0 | 0 | 524.295 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 371.846; 7: 152.449; 8: 0; 9: 0; 10: 524.295
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 371.846; 7: 152.449; 8: 0; 9: 0; 10: 524.295
2.81 | Техническое перевооружение газопровода высокого давления 2 категории в х.Реутов Курского района Курской области | шт |  | 0 | 640.746 | 278.06 | 0 | 0 | 918.806 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 640.746; 7: 278.06; 8: 0; 9: 0; 10: 918.806
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 640.746; 7: 278.06; 8: 0; 9: 0; 10: 918.806
2.82 | Техническое перевооружение газопровода высокого давления 2 категории по ул.Советская в д.Верхняя Медведица Курского района Курской области | шт |  | 0 | 670.531 | 290.825 | 0 | 0 | 961.356 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 670.531; 7: 290.825; 8: 0; 9: 0; 10: 961.356
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 670.531; 7: 290.825; 8: 0; 9: 0; 10: 961.356
2.83 | Техническое перевооружение газопровода высокого давления 2I категории (ГК № 501) в п.Петрин Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 570.739 | 0 | 0 | 570.739 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 570.739; 8: 0; 9: 0; 10: 570.739
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 570.739; 8: 0; 9: 0; 10: 570.739
2.84 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления (ГК №556) ул. Чайковского в г. Курске (инв. №00011704) | шт |  | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1100; 8: 0; 9: 0; 10: 1100
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1100; 8: 0; 9: 0; 10: 1100
2.85 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления (ГК №325) по ул. К.Маркса - ул.Тропинка в г.Курске (инв. №00011799) | шт |  | 91.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.737 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 91.737; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 91.737
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 91.737; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 91.737
2.86 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления (ГК №345) по проспекту Вячеслава Клыкова в г.Курске (инв. №00011833) | шт |  | 91.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.737 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 91.737; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 91.737
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 91.737; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 91.737
2.87 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления (ГК №396) по ул. 50 лет Октября в г. Курск (инв. №00011808) | шт |  | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 550; 8: 0; 9: 0; 10: 550
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 550; 8: 0; 9: 0; 10: 550
2.88 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления (ГК №539) в д. Халино Курского района Курской области (инв. №00011843) | шт |  | 96.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.842 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 96.842; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 96.842
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 96.842; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 96.842
2.89 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления (ГК №540) в д. Халино Курского района Курской области (инв. №00011843) | шт |  | 91.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.737 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 91.737; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 91.737
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 91.737; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 91.737
2.90 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления (ГК №548) по пр.Анатолия Дериглазова в г.Курск Курской области (инв. №00011798) | шт |  | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 450; 8: 0; 9: 0; 10: 450
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 450; 8: 0; 9: 0; 10: 450
2.91 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления (ГК №576) в д. Ворошнево Курского района Курской области (инв. №00011719) | шт |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 400; 8: 0; 9: 0; 10: 400
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 400; 8: 0; 9: 0; 10: 400
2.92 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления (ГК №580) в д. 1-я Моква Курского района Курской области (инв.№00010205) | шт |  | 91.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.737 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 91.737; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 91.737
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 91.737; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 91.737
2.93 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления (ГК №817) по ул. 50 лет Октября в г.Курске (инв. №00011406) | шт |  | 91.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.737 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 91.737; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 91.737
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 91.737; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 91.737
2.94 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления (ГК №825) по ул. Магистральная в г.Курске (инв. №00011769) | шт |  | 91.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.737 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 91.737; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 91.737
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 91.737; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 91.737
2.95 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления (ЗУ №4) в д. Щетинка Курского района Курской области | шт |  | 0 | 2275.895 | 268.257 | 0 | 0 | 2544.152 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 2275.895; 7: 268.257; 8: 0; 9: 0; 10: 2544.152
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 2275.895; 7: 268.257; 8: 0; 9: 0; 10: 2544.152
2.96 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления (ЗУ №5) в х.Саблин Курского района Курской области (инв.№00011729) | шт |  | 0 | 2308.319 | 282.377 | 0 | 0 | 2590.696 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 2308.319; 7: 282.377; 8: 0; 9: 0; 10: 2590.696
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 2308.319; 7: 282.377; 8: 0; 9: 0; 10: 2590.696
2.97 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления в д. Ворошнево в Курском районе Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2016.499 | 0 | 0 | 2016.499 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2016.499; 8: 0; 9: 0; 10: 2016.499
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2016.499; 8: 0; 9: 0; 10: 2016.499
2.98 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления в д. Ворошнево Курского района Курской области | шт |  | 0 | 385 | 165 | 0 | 0 | 550 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 385; 7: 165; 8: 0; 9: 0; 10: 550
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 385; 7: 165; 8: 0; 9: 0; 10: 550
2.99 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления в п. Юбилейный (ГК №543) Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 550; 8: 0; 9: 0; 10: 550
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 550; 8: 0; 9: 0; 10: 550
2.100 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления в с. Полянское Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 1248.719 | 0 | 0 | 1248.719 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1248.719; 8: 0; 9: 0; 10: 1248.719
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1248.719; 8: 0; 9: 0; 10: 1248.719
2.101 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления по ул. 2-я Рабочая в г.Курске | шт |  | 0 | 0 | 1299.311 | 0 | 0 | 1299.311 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1299.311; 8: 0; 9: 0; 10: 1299.311
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1299.311; 8: 0; 9: 0; 10: 1299.311
2.102 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления по ул. Димитрова в г.Курске | шт |  | 0 | 0 | 757.412 | 0 | 0 | 757.412 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 757.412; 8: 0; 9: 0; 10: 757.412
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 757.412; 8: 0; 9: 0; 10: 757.412
2.103 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления по ул. Чехова в г. Курске | шт |  | 0 | 0 | 893.062 | 0 | 0 | 893.062 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 893.062; 8: 0; 9: 0; 10: 893.062
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 893.062; 8: 0; 9: 0; 10: 893.062
2.104 | Техническое перевооружение газопровода среднего давления по ул.Республиканская в г.Курске | шт |  | 0 | 0 | 1063.351 | 0 | 0 | 1063.351 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1063.351; 8: 0; 9: 0; 10: 1063.351
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1063.351; 8: 0; 9: 0; 10: 1063.351
2.105 | Техническое перевооружение ГРПШ № 607 в д.Щетинка Курского района Курской области (инв. №00055625) | шт |  | 356.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.159 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
2.106 | Техническое перевооружение ГРПШ № 621 в п. Новоселовский Курского района Курской области (инв. №00055704) | шт |  | 418.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.643 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 418.643; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 418.643
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 418.643; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 418.643
2.107 | Техническое перевооружение ГРПШ №164 по ул. Кавказская в г.Курск | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.108 | Техническое перевооружение ГРПШ №26 по ул. Институтская в г.Курске (инв. №00055582) | шт |  | 356.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.159 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
2.109 | Техническое перевооружение ГРПШ №27 по пер. 1-й Промышленный в г. Курск | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.110 | Техническое перевооружение ГРПШ №40 по ул. 2-я Новоселовка в г.Курске (инв. №00055648) | шт |  | 356.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.159 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
2.111 | Техническое перевооружение ГРПШ №47 по пер. Льговский в г. Курск | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.112 | Техническое перевооружение ГРПШ №5 по ул. Моковская в г.Курске (инв. №00014744) | шт |  | 356.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.159 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
2.113 | Техническое перевооружение ГРПШ №622 в п. Новоселовский Курского района Курской области (инв. №00010175) | шт |  | 418.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.643 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 418.643; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 418.643
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 418.643; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 418.643
2.114 | Техническое перевооружение ГРПШ №756 в д.Дурнево Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2096.131 | 0 | 0 | 2096.131 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2096.131; 8: 0; 9: 0; 10: 2096.131
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2096.131; 8: 0; 9: 0; 10: 2096.131
2.115 | Техническое перевооружение ГРПШ №758 в п.Клюквинский Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.116 | Техническое перевооружение ГРПШ №759 в п. Сахаровка Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.117 | Техническое перевооружение ГРПШ №944 в д. Шагарово Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 3000; 8: 0; 9: 0; 10: 3000
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 3000; 8: 0; 9: 0; 10: 3000
2.118 | Техническое перевооружение ГРПШ №945 в д. Шагарово Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.119 | Техническое перевооружение ГРПШ №946 в с.Виногробль Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 3000; 8: 0; 9: 0; 10: 3000
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 3000; 8: 0; 9: 0; 10: 3000
2.120 | Техническое перевооружение ГРПШ №947 в с.Виногробль Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.121 | Техническое перевооружение ГРПШ №948 в с.Виногробль Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.122 | Техническое перевооружение ГРПШ №965 в д.Каменево Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.123 | Техническое перевооружение ГРПШ №969 в д. Каменево Курского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.124 | Техническое перевооружение СКЗ №111 по адресу: г.Курск, ул.Трудовая, д.12 (Инв.№ 00013885) | шт |  | 44 | 0 | 886.41 | 0 | 0 | 930.41 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 886.41; 8: 0; 9: 0; 10: 930.41
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 886.41; 8: 0; 9: 0; 10: 930.41
2.125 | Техническое перевооружение СКЗ №13 по адресу: г.Курск ул.2-я Бугорская, д.2 (Инв.№ 00013820) | шт |  | 44 | 0 | 803.07 | 0 | 0 | 847.07 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 803.07; 8: 0; 9: 0; 10: 847.07
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 803.07; 8: 0; 9: 0; 10: 847.07
2.126 | Техническое перевооружение СКЗ №140 по адресу: г.Курск, ул.Сливовая, д.33 (Инв.№ 00013908) | шт |  | 44 | 0 | 979.98 | 0 | 0 | 1023.98 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 979.98; 8: 0; 9: 0; 10: 1023.98
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 979.98; 8: 0; 9: 0; 10: 1023.98
2.127 | Техническое перевооружение СКЗ №235 по адресу: г.Курск, 2-й Даньшенский пер., д.4 (Инв.№ 00014154) | шт |  | 44 | 0 | 803.07 | 0 | 0 | 847.07 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 803.07; 8: 0; 9: 0; 10: 847.07
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 803.07; 8: 0; 9: 0; 10: 847.07
2.128 | Техническое перевооружение СКЗ №238 по адресу: г.Курск, ул.М.Горького, д.23 (Инв.№ 00013957) | шт |  | 70 | 0 | 1277.65 | 0 | 0 | 1347.65 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 70; 6: 0; 7: 1277.65; 8: 0; 9: 0; 10: 1347.65
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 70; 6: 0; 7: 1277.65; 8: 0; 9: 0; 10: 1347.65
2.129 | Техническое перевооружение СКЗ №250 по адресу: Курская область, Курский район, с.Татаренково (Инв.№ 00014162) | шт |  | 44 | 0 | 1071.72 | 0 | 0 | 1115.72 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 1071.72; 8: 0; 9: 0; 10: 1115.72
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 1071.72; 8: 0; 9: 0; 10: 1115.72
2.130 | Техническое перевооружение СКЗ №285 по адресу: г.Курск, ул.Восточная, д.52 (Инв.№ 00013967) | шт |  | 44 | 0 | 886.41 | 0 | 0 | 930.41 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 886.41; 8: 0; 9: 0; 10: 930.41
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 886.41; 8: 0; 9: 0; 10: 930.41
2.131 | Техническое перевооружение СКЗ №29 по адресу: г.Курск, пр-т Ленинского Консомола, д.55 (Инв.№ 00014199) | шт |  | 70 | 0 | 1546.33 | 0 | 0 | 1616.33 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 70; 6: 0; 7: 1546.33; 8: 0; 9: 0; 10: 1616.33
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 70; 6: 0; 7: 1546.33; 8: 0; 9: 0; 10: 1616.33
2.132 | Техническое перевооружение СКЗ №322 по адресу: Курская область, Курский район, д.1-ая.Моква (Инв.№ 00014226) | шт |  | 70 | 0 | 1546.33 | 0 | 0 | 1616.33 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 70; 6: 0; 7: 1546.33; 8: 0; 9: 0; 10: 1616.33
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 70; 6: 0; 7: 1546.33; 8: 0; 9: 0; 10: 1616.33
2.133 | Техническое перевооружение СКЗ №479 по адресу: Курская область, Курский район, с.Брежнево (Инв.№ 00014311) | шт |  | 44 | 0 | 803.07 | 0 | 0 | 847.07 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 803.07; 8: 0; 9: 0; 10: 847.07
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 803.07; 8: 0; 9: 0; 10: 847.07
Льговский район
2.134 | Техническое перевооружение ГРПШ №7 по ул.Титова в г.Льгове Курской области (инв. №РЫЛ000171) | шт |  | 418.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.643 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 418.643; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 418.643
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 418.643; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 418.643
2.135 | Техническое перевооружение ГРПШ №8 по ул.Жуковского в г.Льгове Курской области (инв. №РЫЛ000201) | шт |  | 468.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.935 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
Медвенский район
2.136 | Техническое перевооружение ГРПШ№145 в с. Николаевка Медвенского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2045.495 | 0 | 0 | 2045.495 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2045.495; 8: 0; 9: 0; 10: 2045.495
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2045.495; 8: 0; 9: 0; 10: 2045.495
2.137 | Техническое перевооружение СКЗ №79 по адресу: Курская область, Медвенский район, с.Спасское (Инв.№ ОБО000062) | шт |  | 44 | 0 | 979.98 | 0 | 0 | 1023.98 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 979.98; 8: 0; 9: 0; 10: 1023.98
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 979.98; 8: 0; 9: 0; 10: 1023.98
Обоянский район
2.138 | Техническое перевооружение газопровода низкого давления (ГК №24) по ул. 8 Марта в г. Обояни Курской области (инв. №ОБО000055) | шт |  | 96.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.842 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 96.842; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 96.842
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 96.842; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 96.842
2.139. | Техническое перевооружение газопровода высокого давления 2 категории в п. Пригородный Обоянского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 1001.929 | 0 | 0 | 1001.929 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1001.929; 8: 0; 9: 0; 10: 1001.929
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1001.929; 8: 0; 9: 0; 10: 1001.929
2.140. | Техническое перевооружение газопровода высокого давления 2 категории в п. Рудавский Обоянского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 866.459 | 0 | 0 | 866.459 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 866.459; 8: 0; 9: 0; 10: 866.459
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 866.459; 8: 0; 9: 0; 10: 866.459
2.141. | Техническое перевооружение газопровода высокого давления 2 категории (ГК № 75) по ул. Московская в г. Обояни Курской области (инв. №ОБО000055) | шт |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 400; 8: 0; 9: 0; 10: 400
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 400; 8: 0; 9: 0; 10: 400
Октябрьский район
2.142. | Техническое перевооружение ГРПБ №7 в с. Старково Октябрьского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 4288.377 | 0 | 0 | 4288.377 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 4288.377; 8: 0; 9: 0; 10: 4288.377
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 4288.377; 8: 0; 9: 0; 10: 4288.377
2.143. | Техническое перевооружение ГРПШ №29 по ул. Комаревка в д. Ванина Октябрьского района Курской области (инв. №00014480) | шт |  | 648.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.935 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 648.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 648.935
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 648.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 648.935
Поныровский район
2.144. | Техническое перевооружение ГРПШ №10 по ул.Октябрьская в п.Поныри Поныровского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.145. | Техническое перевооружение ГРПШ №3 по ул.Новая в п.Поныри Поныровского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.146. | Техническое перевооружение ГРПШ №40 по ул.Новосельцы в с. Ольховатка Поныровского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.147. | Техническое перевооружение ГРПШ №41 по ул.Копыловка в с.Ольховатка Поныровского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.148. | Техническое перевооружение ГРПШ №66 в х.Березовецкие Выселки Поныровского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 1464.672 | 0 | 0 | 1464.672 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1464.672; 8: 0; 9: 0; 10: 1464.672
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1464.672; 8: 0; 9: 0; 10: 1464.672
2.149. | Техническое перевооружение ГРПШ №9 по ул.Березов Лог в п.Поныри Поныровского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 2700 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2700; 8: 0; 9: 0; 10: 2700
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2700; 8: 0; 9: 0; 10: 2700
Рыльский район
2.150. | Техническое перевооружение газопровода высокого давления 2 категории (ЗУ №1) в п. Барашек Рыльского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 1804.7075 | 0 | 0 | 1804.7075 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1804.7075; 8: 0; 9: 0; 10: 1804.7075
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1804.7075; 8: 0; 9: 0; 10: 1804.7075
2.151. | Техническое перевооружение газопровода высокого давления 2 категории (ЗУ №2) в п. Барашек Рыльского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 912.5909 | 0 | 0 | 912.5909 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 912.5909; 8: 0; 9: 0; 10: 912.5909
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 912.5909; 8: 0; 9: 0; 10: 912.5909
2.152. | Техническое перевооружение газопровода высокого давления 2 категории (ЗУ №3) в п. Барашек Рыльского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 920.4075 | 0 | 0 | 920.4075 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 920.4075; 8: 0; 9: 0; 10: 920.4075
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 920.4075; 8: 0; 9: 0; 10: 920.4075
2.153. | Техническое перевооружение газопровода высокого давления 2 категории (ЗУ №4) в п. Барашек Рыльского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 1575.7576 | 0 | 0 | 1575.7576 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1575.7576; 8: 0; 9: 0; 10: 1575.7576
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1575.7576; 8: 0; 9: 0; 10: 1575.7576
2.154. | Техническое перевооружение ГРПШ №15 по ул. Володарского в г. Рыльске Курской области | шт |  | 356.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.159 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 356.159; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 356.159
2.155. | Техническое перевооружение ГРПШ №19 по ул. Володарского в г. Рыльске Курской области (Инв. №РЫЛ000796) | шт |  | 0 | 0 | 143.724 | 0 | 0 | 143.724 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 143.724; 8: 0; 9: 0; 10: 143.724
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 143.724; 8: 0; 9: 0; 10: 143.724
2.156. | Техническое перевооружение СКЗ №2 по ул. Кирова в г. Рыльске Курской области (Инв.№РЫЛ000768) | шт |  | 70 | 0 | 1454.56 | 0 | 0 | 1524.56 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 70; 6: 0; 7: 1454.56; 8: 0; 9: 0; 10: 1524.56
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 70; 6: 0; 7: 1454.56; 8: 0; 9: 0; 10: 1524.56
2.157. | Техническое переворужение СКЗ №41 по ул. Лесная в д.Малогнеушево Рыльского района Курскаяой области (Инв.№ РЫЛ000349) | шт |  | 44 | 0 | 1071.72 | 0 | 0 | 1115.72 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 1071.72; 8: 0; 9: 0; 10: 1115.72
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 1071.72; 8: 0; 9: 0; 10: 1115.72
Советский район
2.158. | Техническое перевоооружение ГРПШ № 50 в п.Садовый Советского района Курской области (инв. №КШЕ000051) | шт |  | 418.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.643 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 418.643; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 418.643
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 418.643; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 418.643
2.159. | Техническое перевооружение ГРПШ № 63 в д.Шишкино Советского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2047.033 | 0 | 0 | 2047.033 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2047.033; 8: 0; 9: 0; 10: 2047.033
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2047.033; 8: 0; 9: 0; 10: 2047.033
2.160. | Техническое перевооружение ГРПШ № 64 в д.Голощаповка Советского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2092.113 | 0 | 0 | 2092.113 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2092.113; 8: 0; 9: 0; 10: 2092.113
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2092.113; 8: 0; 9: 0; 10: 2092.113
2.161. | Техническое перевооружение ГРПШ № 65 в п.им.Пушкина Советского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2259.443 | 0 | 0 | 2259.443 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2259.443; 8: 0; 9: 0; 10: 2259.443
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2259.443; 8: 0; 9: 0; 10: 2259.443
2.162. | Техническое перевооружение ГРПШ № 66 в с.Нижняя Грайворонка Советского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2061.493 | 0 | 0 | 2061.493 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2061.493; 8: 0; 9: 0; 10: 2061.493
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2061.493; 8: 0; 9: 0; 10: 2061.493
2.163. | Техническое перевооружение ГРПШ № 67 в с.Нижняя Грайворонка Советского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2099.683 | 0 | 0 | 2099.683 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2099.683; 8: 0; 9: 0; 10: 2099.683
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2099.683; 8: 0; 9: 0; 10: 2099.683
2.164. | Техническое перевооружение ГРПШ № 68 в с.Нижняя Грайворонка Советского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2066.123 | 0 | 0 | 2066.123 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2066.123; 8: 0; 9: 0; 10: 2066.123
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2066.123; 8: 0; 9: 0; 10: 2066.123
2.165. | Техническое перевооружение ГРПШ № 69 в с.Нижняя Грайворонка Советского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2056.653 | 0 | 0 | 2056.653 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2056.653; 8: 0; 9: 0; 10: 2056.653
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2056.653; 8: 0; 9: 0; 10: 2056.653
2.166. | Техническое перевооружение ГРПШ № 70 в д.Васильевка Советского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2376.873 | 0 | 0 | 2376.873 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2376.873; 8: 0; 9: 0; 10: 2376.873
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2376.873; 8: 0; 9: 0; 10: 2376.873
2.167. | Техническое перевооружение ГРПШ № 71 в д.Васильевка Советского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2064.613 | 0 | 0 | 2064.613 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2064.613; 8: 0; 9: 0; 10: 2064.613
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2064.613; 8: 0; 9: 0; 10: 2064.613
2.168. | Техническое перевооружение ГРПШ №76 в с. Красная Долина Советского района Курской области (инв. №00-016325) | шт |  | 712.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.318 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 712.318; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 712.318
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 712.318; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 712.318
2.169. | Техническое перевооружение ГРПШ №81 в д.Александровка Советского района Курской области (инв. №00-016325) | шт |  | 712.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.318 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 712.318; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 712.318
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 712.318; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 712.318
2.170. | Техническое перевооружение ГРПШ №84 в д.Петропавловка Советского района Курской области (инв. №00-016325) | шт |  | 712.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.318 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 712.318; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 712.318
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 712.318; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 712.318
2.171. | Техническое перевооружение ПГБ №75 в д. Арцибашевка Советского района Курской области (инв. №00-016325) | шт |  | 468.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.935 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
Солнцевский район
2.172. | Техническое перевооружение ПГБ №1А в с. Ивановка Солнцевского района Курской области (инв. №ОБО000058) | шт |  | 468.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.935 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
Тимский район
2.173. | Техническое перевооружение ГРПШ №53 в х. Бродок Тимского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.174. | Техническое перевооружение СКЗ №70 по адресу: Курская область, Тимский район с.Кировка (Инв.№ ТИМ000042) | шт |  | 44 | 0 | 886.41 | 0 | 0 | 930.41 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 886.41; 8: 0; 9: 0; 10: 930.41
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 44; 6: 0; 7: 886.41; 8: 0; 9: 0; 10: 930.41
Фатежский район
2.175. | Техническое перевооружение газопровода среднего давления к д.Чибисовка, д.Голубовка (ГК №34) Фатежского района Курской области (инв. №ФАТ000075) | шт |  | 91.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.737 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 91.737; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 91.737
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 91.737; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 91.737
Хомутовский район
2.176. | Техническое перевооружение ГРПШ №4 по ул.Мира в п.Хомутовка Курской области (инв. №ЖЕЛ001143) | шт |  | 468.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.935 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
Черемисиновский район
2.177. | Техническое перевооружение ГРПШ №19 в с. Петрово-Хуторь Черемисиновского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2800; 8: 0; 9: 0; 10: 2800
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2800; 8: 0; 9: 0; 10: 2800
Щигровский район
2.178. | Техническое перевооружение ГРПШ №12 по ул.Пионеров в г.Щигры Курской области | шт |  | 0 | 0 | 3000.932 | 0 | 0 | 3000.932 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 3000.932; 8: 0; 9: 0; 10: 3000.932
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 3000.932; 8: 0; 9: 0; 10: 3000.932
2.179. | Техническое перевооружение ГРПШ №137 в д. Басово Щигровский района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2800; 8: 0; 9: 0; 10: 2800
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2800; 8: 0; 9: 0; 10: 2800
2.180. | Техническое перевооружение ГРПШ №138 в д. 2-е Мелехино Щигровского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.181. | Техническое перевооружение ГРПШ №140 в д. Роговинка Щигровского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 2200; 8: 0; 9: 0; 10: 2200
2.182. | Техническое перевооружение ГРПШ №144 в д. 2-е Мелехино Щигровского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 1450 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1450; 8: 0; 9: 0; 10: 1450
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1450; 8: 0; 9: 0; 10: 1450
2.183. | Техническое перевооружение ГРПШ №151 в п. Вишневка Щигровского района Курской области (инв. №ЩИГ000074) | шт |  | 468.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.935 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 468.935; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 468.935
2.184. | Техническое перевооружение ГРПШ №155 по ул.Мичурина в г.Щигры Курской области (инв. №ЩИГ000441) | шт |  | 418.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.643 | Январь | Декабрь |  |  | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 418.643; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 418.643
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 418.643; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 418.643
2.185. | Техническое перевооружение ГРПШ №203 в д. Пушкарка Щигровского района Курской области | шт |  | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 1450 |  |  | Январь | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1450; 8: 0; 9: 0; 10: 1450
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 1450; 8: 0; 9: 0; 10: 1450
| Всего по объектам раздела |  |  | 5: 26146.285; 6: 10313.862; 7: 218229.5985; 8: 0; 9: 0; 10: 254689.7455
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 26146.285; 6: 10313.862; 7: 218229.5985; 8: 0; 9: 0; 10: 254689.7455
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 26146.285; 6: 10313.862; 7: 218229.5985; 8: 0; 9: 0; 10: 254689.7455
РАЗДЕЛ 3. Организация автоматизированной системы управления технологическими процессами
Горшеченский район
3.1 | Система телеметрии в ГРПШ №76 в с. Удобное Горшеченского района Курской области | объект |  | 73.771 | 0 | 1252.459 | 0 | 0 | 1326.23 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
Железногорский район
3.2 | Система телеметрии в ГРПШ №146 в с.Разветье Железногорского района Курской области | объект |  | 73.771 | 0 | 1252.459 | 0 | 0 | 1326.23 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
3.3 | Система телеметрии в ГРПШ №147 в с.Линец Железногорского района Курской области | объект |  | 73.771 | 0 | 1252.459 | 0 | 0 | 1326.23 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
Курский район
3.4 | Система телеметрии в ГРПШ №13 по ул. Бамовская в г. Железногорске Курской области | объект |  | 73.771 | 0 | 1252.459 | 0 | 0 | 1326.23 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
3.5 | Система телеметрии в ГРПШ №339 по ул. Черняховского в г. Курске Курской области | объект |  | 73.771 | 0 | 1252.459 | 0 | 0 | 1326.23 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
3.6 | Система телеметрии в ГРПШ №349 по проспекту Дружбы, 4 в г. Курске Курской области | объект |  | 73.771 | 0 | 1252.459 | 0 | 0 | 1326.23 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
3.7 | Система телеметрии в ГРПШ №36 по пер. 3-й Раздельный в г. Курске Курской области | объект |  | 73.771 | 0 | 1252.459 | 0 | 0 | 1326.23 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
3.8 | Система телеметрии в ГРПШ №43 по ул. Аллейная в г. Курске Курской области | объект |  | 73.771 | 0 | 1252.459 | 0 | 0 | 1326.23 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
Медвенский район
3.9 | Система телеметрии в ГРПШ №10 в с.Высокое Медвенского района Курской области | объект |  | 73.771 | 0 | 1252.459 | 0 | 0 | 1326.23 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
3.10 | Система телеметрии в ГРПШ №192 в с.Рождественка Медвенского района Курской области | объект |  | 73.771 | 0 | 1252.459 | 0 | 0 | 1326.23 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
Обоянский район
3.11 | Система телеметрии в ГРПШ №13 по ул. Железнодорожная в п. Пригородный Обоянского района Курской области | объект |  | 73.771 | 0 | 1252.459 | 0 | 0 | 1326.23 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
3.12 | Система телеметрии в ГРПШ №4 по ул. Красноармейская в г. Обоянь Курской области | объект |  | 73.771 | 0 | 1252.459 | 0 | 0 | 1326.23 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
Октябрьский район
3.13 | Система телеметрии в ГРПШ №158 по ул. Новая, в п. Прямицыно Октябрьского района Курской области | объект |  | 73.771 | 0 | 1252.459 | 0 | 0 | 1326.23 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
3.14 | Система телеметрии в ГРПШ №7 в с. Старково Октябрьского района Курской области | объект |  | 73.771 | 0 | 1252.459 | 0 | 0 | 1326.23 | Январь | Июнь | Июль | Декабрь | Прочие
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 73.771; 6: 0; 7: 1252.459; 8: 0; 9: 0; 10: 1326.23
| Всего по объектам раздела |  |  | 5: 1032.794; 6: 0; 7: 17534.426; 8: 0; 9: 0; 10: 18567.22
| в том числе на 2027 год |  |  | 5: 1032.794; 6: 0; 7: 17534.426; 8: 0; 9: 0; 10: 18567.22
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 1032.794; 6: 0; 7: 17534.426; 8: 0; 9: 0; 10: 18567.22
| ВСЕГО по ПРОГРАММЕ: | м | 74366.5 | 5: 62325.302; 6: 10313.862; 7: 369734.4131; 8: 264; 9: 0; 10: 442637.5771
| в том числе на 2027 год | м | 14140 | 5: 62325.302; 6: 10313.862; 7: 369734.4131; 8: 264; 9: 0; 10: 442637.5771
| средства специальной надбавки прошлых лет |  |  | 5: 62325.302; 6: 10313.862; 7: 369734.4131; 8: 264; 9: 0; 10: 442637.5771
Примечание: * Прочие –средства специальной надбавки прошлых лет